## 检查评分总表
附表：1 标准化监理部现场检查表（2015）
| 项目名称: |  | 检查日期: 2015 年 月 日
序号 | 检查内容及检查要求 | 标准分值 | 检查情况 | 实得分 | 备注
1 | 监理部标准化建设考核 | 20
▲1.1 | 会议室、办公室的标准化布置、监理项目标示牌、上墙资料，包括公司的质量方针、监理部的质量目标、施工现场平面图、监理组织机构图、各级监理人员岗位责任制、监理工作守则、监理工作流程图、晴雨表、进度计划控制表等 | 3
1.2 | 监理人员着装及精神面貌、佩戴上岗证 | 1
▲1.3 | 办公、居住的环境与安全 | 11
1.4 | 检测设备 | 3
1.5 | 规程规范标准 | 1
▲1.6 | 安全帽佩戴 | 1
2 | 总监评价 | 10
2.1 | 持证情况[具备国家或行业总监理工程师证书得1分，否则0分 | 1
2.2 | 语言表达能力 | 1.5
2.3 | 现场答辩情况[从题库中现场随机抽取考，每题1分] | 3
2.4 | 总监兼职情况[不兼职得1分、兼职一个得0.5分、兼职二个0分] | 1
2.5 | 签字的真实、及时、齐全、准确 | 1.5
2.6 | 督促监理工程师业务手册的填写情况 | 1
2.7 | 总监组织内部培训、学习情况 | 1
3 | 监理资料管理 | 50
3.1 | 合同文件 | 10.5
3.1.1 | 施工合同文件及建设工程监理合同[每项资料齐全的得满分，无资料但有文字说明是业主原因的得90%分，其它不得分]
3.1.1.1 | 施工招标书（包括施工招标答疑）、施工投标书、工程中标通知书 | 0.25
3.1.1.2 | 建设工程施工合同及补充协议、分包工程施工合同及补充协议 | 0.25
3.1.1.3 | 建设工程监理合同（监理范围、服务期、取费、主要专用条款） | 0.5
3.1.2 | 勘察设计文件[每项资料齐全的得满分，无资料但有文字说明是业主原因的得90%分，其它不得分]
3.1.2.1 | 图纸审查意见书、对图纸审查答复资料 | 0.5
3.1.2.2 | 图纸会审纪要及设计交底[图纸会审签字盖章齐全，否则扣分] | 1
3.1.3 | 监理规划（含质量控制计划、监理旁站方案）、监理实施细则
3.1.3.1 | 监理规划[编制程序、依据和内容应符合监理规范，具有针对性和可操作性，体现事前控制和主动控制的情况，签字齐全，若针对性和可操作性、事前控制和主动控制有欠缺扣1分，签字不全扣1分，无技术负责人签字扣1分] | 1.5
3.1.3.2 | 监理实施细则[内容具体、充分，具有针对性、指导性，且签字齐全得满分，内容不够具体、充分，缺乏针对性、扣1-1.5分, 签字不全扣1分] | 1.5
3.1.3.3 | 旁站方案[应详细，具有针对性，可操作性强，签字齐全得满分否则酌情扣分] | 0.5
3.1.3.4 | 见证取样计划[符合工程实际，与施工单位试验计划相符得满分否则酌情扣分] | 0.5
3.1.3.5 | 平行检验计划[提升了监理的服务质量，较规范要求高的得满分，否则酌情扣分] | 0.5
3.1.4 | 施工组织设计（方案）报审资料
3.1.4.1 | 施工组织设计报审[施工单位内部审批齐全得1分，有总监签署意见得1.5分,否则视情况扣分] | 1.5
3.1.4.2 | 专项施工方案报审[施工单位内部审批齐全，有总监签署意见得1分,否则视情况扣分] | 1
3.1.5 | 工程项目监理机构人员资料
3.1.5.1 | 总监理工程师资格及任命书 [应持有注册证或煤炭总监证书，并有任命；监理工程师应持有行业监理工程师证书；监理员应工程类中专以上学历，并检查其是否在资料上签字] | 0.5
3.1.5.2 | 监理人员名单及岗位资格证书复印件 | 0.5
3.2 | 进度控制 | 4.5
3.2.1 | 工程开/复工资料
3.2.1.1 | 工程开工报审表 | 0.5
3.2.1.2 | 工程复工报审表 | 0.5
3.2.2 | 进度计划监控资料
3.2.2.1 | 工程总进度计划、月计划、周计划报审（齐全得满分，计划不全酌情扣分） | 0.5
3.2.2.2 | 对总进度计划的监控计划、月度（季度）工程进度计划、施工进度计划调整审批资料[审批及时、意见合理、签字齐全得满分，否则酌情扣分，无审批意见不得分] | 1
3.2.3 | 工程延期资料
3.2.3.1 | 工程延期审批[对于延期工程，报审和审批齐全，意见合理、签字齐全得满分，否则酌情扣分；工程未延期得满分] | 0.5
3.2.3.2 | 进度偏差分析及纠偏措施[进度偏差分析及纠偏措施，有得满分，无不得分；工程未延期得满分] | 0.5
3.2.4 | 网络计划[监理编制了时标网络计划控制进度，并及时调整] | 1
3.3 | 质量控制 | 13.5
3.3.1 | 分包单位资格资料（分包单位资格、资质报审） | 0.5
3.3.2 | 施工测量放线报验，包括基准点复核、工程定位、高程、轴线报验、沉降观察资料等[对业主提供基准点的复核记录（0.5分），检测设备检定合格、检测人员持证上岗（0.5分），对近井点、井口十字中心线、井巷贯通、巷道开口等复测（1分），资料齐全（1分）] | 1.5
3.3.3 | 工程材料、构配件、设备的质量证明文件
3.3.3.1 | 材料、构配件、设备报验资料包括出厂质量证明文件、复试报告、准用证或相关质量证明文件[资料齐全得满分，资料不全酌情扣分，缺少一份扣0.25分，扣完为止] | 1.5
3.3.3.2 | 见证取样试验报告（与见证取样计划相符得0.5分，报告齐全得0.5分） | 1
3.3.4 | 施工单位组织机构及主要人员报审,包括组织机构图、部门职责、主要管理人员资格及电话、特殊工种资格、人员清单等[施工单位（含分包单位）营业执照、资质证书、安全生产许可证、质量管理体系齐全并有效（0.5分），项目经理、技术负责人、专职质检员、专职安全员有资质证书（0.5分），特殊工种人员持证上岗（0.5分），组织机构图、主要管理人员电话表、人员清单（0.5分）] | 1
3.3.5 | 工程报验
3.3.5.1 | 工程报验单*[资料齐全得满分，资料不全，缺少一份扣0.5分，扣完为止] | 2
3.3.5.2 | 监理平行检验资料*[平行检验资料和平行检验计划相吻合，且填写规范、完整得满分，否则依据平行检验计划少一份扣1分，填写不规范、签字不全一份扣0.5分。] | 1.5
3.3.6 | 各单位、分部、分项工程、隐蔽工程验收资料*[资料齐全得满分，资料不全，少1份扣0.5分] | 1
3.3.7 | 监理旁站记录资料
3.3.7.1 | 工程项目的关键部位、关键工序是否都依据旁站计划实施了旁站监理[与旁站方案相符得满分，缺少一项旁站扣1分] | 1
3.3.7.2 | 旁站监理记录表的填写内容及旁站监理人员的签字情况[旁站记录完整规范及时、签字齐全得满分，否则酌情扣分] | 0.5
3.3.8 | 监理现场检查资料，包括监理抽检记录、不合格项处置记录、工程现场书面指示等[资料齐全得满分，资料不全酌情扣分] | 1
3.3.9 | 其他质量控制资料，包括质量问题（事故）报告单、质量问题（事故）处理方案报审表、质量问题处理资料及试验检查资料等)[资料齐全得满分，未发生质量问题（事故）得满分，否则酌情扣分] | 1
3.4 | 投资控制 | 2
3.4.1 | 工程款支付控制资料，包括工程款支付申请表、月度工程进度款报审表、费用索赔及审批等)[意见合理签字齐全得满分，意见不够合理、签字不全各扣0.5分（对业主未委托的项目得0.5分）] | 1
3.4.2 | 工程变更费用及费用索赔资料
3.4.2.1 | 工程变更报审表[意见合理签字齐全得满分，意见不够合理、签字不全各扣0.25分] | 0.5
3.4.2.2 | 现场签证审批表[意见合理签字齐全得满分，意见不够合理、签字不全各扣0.25分] | 0.5
3.5 | 安全监督 | 6
3.5.1 | 监理部安全监管制度[齐全得满分，否则酌情扣分] | 0.5
3.5.2 | 重大危险源识别齐全得满分[齐全得满分，否则酌情扣分] | 0.5
3.5.3 | 安全监理方案的编制[齐全得满分，否则酌情扣分] | 0.5
3.5.4 | 审核承包人的安全生产方案/专项方案的记录[齐全得满分，否则酌情扣分] | 1
3.5.3 | 超过一定规模危险性较大工程专家论证方案 | 0.5
3.5.4 | 施工机械使用报验[齐全得满分，否则酌情扣分] | 1
3.5.5 | 施工单位应急救援预案及演练记录[齐全得满分，否则酌情扣分] | 0.5
3.5.6 | 承包人安全技术交底、安全教育培训记录[齐全得满分，否则酌情扣分] | 0.5
3.5.7 | 监理部安全监理检查、巡视记录[齐全得满分，否则酌情扣分] | 1
3.6 | 综合管理 | 13.5
3.6.1 | 监理日志及月报情况
3.6.1.1 | 监理日志记录内容、闭环、总监检查[监理日志记录内容齐全，闭合并有总监检查签字（总监应每周最少检查一次）得满分，否则酌情扣分] | 1.5
3.6.1.2 | 监理月报的编制内容是否包含规范中所列事项[月报内容齐全、附有工程图片，有发放记录得满分] | 1
3.6.2 | 工地会议记要记录情况[工地例会每周固定时间召开，会议纪要规范、闭合、有会议相关方签字和发放记录得满分，否则酌情扣分]
3.6.2.1 | 第一次工地会议纪要 | 0.5
3.6.2.2 | 工地例会时间、频次，记要闭环 | 1
3.6.2.3 | 专题会议纪要等会议书面记载 | 0.5
3.6.3 | 工程项目监理函件资料
3.6.3.1 | 监理工程师通知单及回复[资料齐全、规范且闭合，往来函登记、签收完整得满分，资料不全、不规范、不闭合每出现一份扣0.25分] | 1
3.6.3.2 | 监理工作联系单、监理备忘录[资料齐全、规范且闭合，往来函登记、签收完整得满分，资料不全、不规范、不闭合每出现一份扣0.25分] | 1
3.6.3.3 | 建设单位来函、承包单位来函[资料齐全、规范且闭合，往来函登记、签收完整得满分，资料不全、不规范、不闭合每出现一份扣0.25分] | 0.25
3.6.4 | 工程资料的收集是否与工程同步 | 0.5
3.6.5 | 工程照片收集及时并符合要求，工程图片应包括：基槽开挖及验收，基础施工时的模板支撑和钢筋绑扎，基础验收，主体结构施工时各楼层的模板支撑、钢筋绑扎和混凝土浇筑，脚手架的支撑，幕墙的结构及饰面，主要内装饰施工，水电预埋，设备安装等。[工程图片收集及时、整理规范得满分，不及时或不完整得一半分，没有不得分] | 1
3.6.6 | 监理资料台帐并与资料相符 | 0.5
3.6.7 | 收发文记录并与发文相符 | 0.75
3.6.8 | 总监对项目检查、对监理人员的考核[总监每周对每个项目至少组织检查一次，并有检查记录、整改记录得满分；每半年对监理人员最少进行一次考核，有考核记录及奖罚记录得满分。缺一次扣1分] | 1
3.6.9 | 项目监理部建设（编制的规章制度、工作标准、程序、流程） | 0.5
3.6.10 | 监理公司对监理部的检查、考核 | 1
3.6.11 | 监理人员培训，参加协会培训班情况 | 1
3.6.12 | 施工现场管理、文明施工 | 0.5
4 | 监理实施效果 | 14
4.1 | 质量控制效果[现场实体基本符合规范要求得7分；现场实体有较大质量缺陷但监理到位得6分，监理不到位得0分；现场发生重大质量事故，监理有预控措施，因施工单位强行施工造成得5分；现场发生重大质量事故，监理无预控措施，但及时发现及时处理得3分；现场发生重大质量事故，监理无预控措施，并未及时发现及时处理得0分] | 8
4.2 | 安全控制效果[现场布置有序，安全技术措施符合规范要求且落实到位得6分；现场布置无序，安全技术措施落实不够到位，根据现场实际情况及监理部的监督管理力度酌情扣分；若出现安全事故，监理有预控措施得5分；若出现安全事故，监理无预控措施得0分] | 6
5 | 各方评价 | 6
5.1 | 质量监督站评价[打分表另见，总分50分，当不能得到质量监督站的评分时，可用建设单位评分表进行统计，各方评价总分6分。] | 3
5.2 | 建设单位评价[打分表另见] | 3
合计 |  | 100
注：表中符号“▲必须达标

## 建设单位反馈意见表
项目监理部监理服务质量反馈意见表
为了使贵单位的合同要求得到满足，也为了使我们的工作能持续改进，请填写下表（您认同的标准栏分数上打√）
建设单位： |  |  | 日期： | 2014年 月 日
内容 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | 备注
总监管理水平 | 10-9分 | 8-7分 | 7-6分 | 6分以下
服务态度和质量 | 10-9分 | 8-7分 | 7-6分 | 6分以下
技术水平 | 10-9分 | 8-7分 | 7-6分 | 6分以下
职业道德 | 10-9分 | 8-7分 | 7-6分 | 6分以下
作息时间 | 10-9分 | 8-7分 | 7-6分 | 6分以下
您的意见和建议：
建设单位代表（签字）：
年 月 日

## 质监站反馈意见表
项目监理部监理服务质量反馈意见表
为了使贵单位的合同要求得到满足，也为了使我们的工作能持续改进，请填写下表（您认同的标准栏分数上打√）
质监站： |  |  | 日期： | 2014年 月 日
内容 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | 备注
总监管理水平 | 10-9分 | 8-7分 | 7-6分 | 6分以下
服务态度和质量 | 10-9分 | 8-7分 | 7-6分 | 6分以下
技术水平 | 10-9分 | 8-7分 | 7-6分 | 6分以下
职业道德 | 10-9分 | 8-7分 | 7-6分 | 6分以下
作息时间 | 10-9分 | 8-7分 | 7-6分 | 6分以下
您的意见和建议：
质量监督站代表（签字）：
年 月 日